## Slide 1: D2M项目双域控＆行泊一体开发计划V0.1

## Slide 2
开发计划
月 | 2023年10月 |  |  |  |  |  | 2023年11月 |  |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  |  | 2024年1月 |  |  |  |  |  | 2024年2月 | 
日 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10
双域控泊车 J3+TDA4VM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
双域控行车 J3+TC377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J3+TC377行泊一体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
算法和规控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
软件和测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DV和其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10/11-10/17
双域控数据透传
11/1-11/15
MCU行车适配开发
10/10-10/20
算法+规控移植J3
软硬件+实车调试
规控适配和优化
10/21-11/5
10/10-1/31
性能优化
泊车功能实车调试完成
软硬件+实车调试
11/16-11/30
MCU底软开发
第一版优化完成
11/15-11/30
性能优化
11/6-12/25
行车功能实车调试完成
12/1-12/30
行车功能验收
双域控冻结
USS、定位、状态机。控制移植TC377
11/15-12/20
软硬件+实车调试
12/20-1/5
性能优化
1/6-1/31
行泊一体验收
行泊一体冻结
HMI适配
泊车功能验收
台架测试
实车测试
双域控γ
双域控δ
行泊一体δ
行泊一体β
行泊一体γ
双域控α1
双域控β2
摸底试验
硬件更改
12/20-1/5
1/6-1/15
APQP、阶段评审
1/25-2/5
算法适配和优化
泊车适配
行泊一体
适配
行泊一体
冻结
12/30双域控
客户演示版
10/10-1/31
1/31
J3内部演示版
行泊一体
适配
双域控冻结
双域控β1
行泊一体α
双域控α2
双域控
测试准备
行泊一体
测试准备
如项目有干涉可以考虑放到正式外部项目
Notes: 6. 基于E3430资源评估底层所用资源（Autosar协议栈），地平线AEB占用情况，预留给SAIC自研模块所用资源；

## Slide 3
开发方案
整车车型
车型：比亚迪汉（武汉）
传感器&执行器
1、使用T1Q 100W摄像头 1280*800；
2、使用原车超声波雷达（奥迪威AK1）+ME自研超声波算法；
3、使用森云前视摄像头替代原车前视一体机（800W OX8B+DSL457）；
4、使用ARS401前雷达；
5、横向执行器：博世；纵向执行器：博世；
双域控方案（2023/12/30客户演示版）：J3+TC377+TDA4VM，其中J3接摄像头，TDA4VM接超声波雷达，TDA4VM与J3进行数据透传，J3+TDA4VM泊车，J3+TC377行车。
J3一体机方案（2024/1/31内部演示版）：J3+TC377行泊一体demon。
Notes: 6. 基于E3430资源评估底层所用资源（Autosar协议栈），地平线AEB占用情况，预留给SAIC自研模块所用资源；